## NPV
Discount rate | 10%
PROJECT 1 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Benefits | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 14000
Cost | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000
Cash flow | -5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
NPV | 2316.347
PROJECT 2 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 | TOTAL
Benefits | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 15000
Cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10000
Cash flow | -1000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000
NPV | 3201.4082

## Sheet2
Discount rate | 8%
Assume the project is completed in Year 0 |  |  |  | Year
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs |  | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Discount factor |  | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted costs |  | 140000 | 37200 | 34400 | 31600 | 243200
Benefits |  | 0 | 200000 | 200000 | 200000
Discount factor |  | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discount benefits |  | 0 | 186000 | 172000 | 158000 | 516000
Discounted benefits - cost |  | -140000 | 148800 | 137600 | 126400 | 272800
Cumulative benefits - cost |  | -140000 | 8800 | 146400 | 272800
ROI | 112.1711

## Sheet3
Criteria | Weight | Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4
Supports key business objectives | 25% | 90 | 90 | 50 | 20
Has strong internal sponsor | 15% | 70 | 90 | 50 | 20
Has strong customer support | 15% | 50 | 90 | 50 | 20
Uses realistic level of technology | 10% | 25 | 90 | 50 | 70
Can be implemented in one year or less | 5% | 20 | 20 | 50 | 90
Provides positive NPV | 20% | 50 | 70 | 50 | 50
Has low rish in meeting scope, time, and cost goal | 10% | 20 | 50 | 50 | 90
Weighted Project Scores | 100% | 56 | 78.5 | 50 | 41.5

## Sheet4
Exam | Weight | Student 1 | Student 2 | Student 3
Exam 1 | 20% | 100 | 70 | 90
Exam 2 | 15% | 100 | 70 | 1.8
Exam 3 | 25% | 100 | 70 | 2.75
Homework | 15% | 100 | 80 | 80
Group project | 25% | 100 | 95 | 70
Weighted Scores | 100% | 100 | 77.75 | 48.4575