## Sheet1
Website: marworld.edu.vn
Task | Deadline
*Gửi ticket yêu cầu hổ trợ để chuyển giao tên miền cho fptdata và hostvn.net | 16/3/2016
- Chuyển tên miền về hosting mới
1. Hoàn thành mục ý kiến sinh viên và doanh nghiệp | 17/3/2016
1.2 Phân tích dữ liệu, xây DB | 17/3/2016
1.2 Ghép vào giao diện | 17/3/2016
2. Tin tức | 19/3/2016
2.1 Phân tích, xây dựng DB | 18/3/2016
2.2 Xây dựng giao diện, kết nối DB | 19/3/2016
3. Chỉnh sửa tiểu tiết (quan trọng) | 23/3/2016 | anh cung cấp cho em email cần gửi thông tin khoá học về
- Lịch khai giảng: như củ
- Giáo trình chuyên biệt : có 1 trang giới thiệu
4. chức năng liên hệ chúng tôi | 24/3/2016
5. Chức năng gửi mail | 25/3/2016
6. Dựng lại giao diện khoá học | (chưa xác định)
* Khi nào anh cảm thấy trang web đủ hoàn thiện thì em sẽ ghép tên miền vào
* Sau mỗi ngày em sẽ release 1 bản và cập nhật lên host. Em sẽ gửi link sau, anh có thể theo dõi về trang web trên link đó